Оценка результативности и эффективности деятельности технических заказчиков за период_ 2020 год

Задачами оценки являются определение результативности и эффективности деятельности технических заказчиков исходя из выполнения критериев, отражающих динамику достижения целей передачи полномочий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Красноярского края.

Критерии оценки:

- Своевременное завершение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов;

- Ведение претензионно-исковой работы;

- Взаимодействие с заявителями по вопросам приема, обработки обращений и заявлений в результате некачественного проведенного капитального ремонта, в том числе в период гарантийного срока, причинения ущербов и принятия мер, направленных на их урегулирование.

Присвоение балльных оценок по критериям оценки осуществляется при соотношении степени отклонения фактического значения показателя от его целевого значения по 3-балльной шкале (1):

если фактическое и целевое значение показателя равны, показателю присваивается оценка 3 балла;

если степень снижения фактического значения показателя от его целевого значения не боле чем 20 процентов, показателю присваивается оценка 2 балла;

если степень снижения фактического значения показателя от его целевого значения не боле чем 50 процентов, показателю присваивается оценка 1 балла;

если степень снижения фактического значения показателя от его целевого значения боле чем 50 процентов, показателю присваивается оценка 0 баллов.

_______________________________________________________________________

- Оценка результативности и эффективности деятельности технических заказчиков за период 2019 г. проведена в соответствии с «Порядком оценки результативности и эффективности деятельности технических заказчиков, которым переданы полномочия или их часть по реализации региональной программы капитального ремонта», утвержденного приказом от 06.03.2020 №11.

Оценка результативности и эффективности деятельности технических заказчиков_ г. Ачинск

Договор от 02.03.2020 № 2 о передаче функций технического заказчика заключен с администрацией города Ачинска в отношении МКД, включенных в краткосрочный план 2017-2019 гг. и 2020-2022гг.

- Своевременное завершение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов:

План 61 МКД, в том числе 4 из КСП 2017-2019, 57 из КСП 2020-2022.

По объектам текущего периода завершены работы на 1 объекте, 4 в работе у технического заказчика, остальные объекты в работу технического заказчика не переданы Фондом. Из 4 объектов прошлого периода, 2 находятся в работе, 2 в списке на исключение в связи с их аварийностью.

| № п/п | Муниципальное образование | ВСЕГО: | в т.ч. |  | ПЛАН 2020 года |  |  |  | ВЫПОЛНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Балльная оценка показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КП 2016- 2019 | КП 2020-2022 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ВСЕГО выполнено: | ВСЕГО доля выполненных работ: | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено в 1 кв. | Доля выполненных работ в 1 кв. | Выполнено в 2 кв. | Доля выполненных работ в 2 кв. | Выполнено в 3 кв. | Доля выполненных работ в 3 кв. | Выполнено в 4 кв. | Доля выполненных работ в 4 кв. |  |
| 1 | г.Ачинск | 61 | 4 | 57 |  |  | 2 | 59 | 1 | 2% |  |  |  |  | 1 | 50% |  |  |  |

В связи с отсутствием переданных объектов капитального ремонта, проанализировать уровень ведения работы по данному критерию не представляется возможным.

- Ведение претензионно-исковой работы

Целевой показатель: количество фактически предъявленных неустоек

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |  | Статус оплаты |  |  |  | Доля фактического значени* | Балльная оценка показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начислено неустойки (штрафа, пени) |  | Фактически предъявлено (штрафа, пени) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплачено |  | не оплачено |  |  |  |
|  |  | ед. | сумма (млн. руб.) | ед. | сумма (млн. руб.) | ед. | сумма (млн. руб.) | ед. | сумма (млн. руб.) |  |  |
| 1 | Ведение претензионно- исковой работы | 32 | 7,1 | 28 | 6,0 | 27 | 5,9 | 5 | 1,2 | 88% | 2 |

*Доля фактического значения определена как отношение «фактически предъявлено» к «начислено неустойки».

- Взаимодействие с заявителями по вопросам приема, обработки обращений и заявлений в результате некачественного проведенного капитального ремонта, в том числе в период гарантийного срока, причинения ущербов и принятия мер, направленных на их урегулирование:

Целевой показатель: количество фактически урегулированных предметов обращений либо количество, неправленых в адрес подрядной организации требований о необходимости, урегулирования предмета обращения

| № п/п | Наименование показателя | Количество обращений | Количество урегулированных предметов обращений | Доля фактического значения | Балльная оценка показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взаимодействие с заявителями по вопросам приема, обработки обращений и заявлений в результате некачественного проведенного капитального ремонта | 60 | 60 | 100% | 3 |

Итоговая оценка результативности (по 2 критериям): 2,5

Оценка результативности и эффективности деятельности технических заказчиков_ г. Шарыпово

Договор от 03.03.2020 № 3 о передаче функций технического заказчика заключен с администрацией города Шарыпово в отношении МКД, включенных в краткосрочный план 2017-2019 гг. и 2020-2022гг.

- Своевременное завершение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов:

План 16 МКД, в том числе 2 из КСП 2017-2019, 14 из КСП 2020-2022.

Объекты текущего 3-ех летнего периода в работу технического заказчика не переданы Фондом. По 2 объектам прошлого периода имеется превышение предельной стоимости, требуется дополнительный источник финансирования.

| № п/п | Муниципальное образование | ВСЕГО: | в т.ч. |  | ПЛАН 2020 года |  |  |  | ВЫПОЛНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Балльная оценка показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КП 2016- 2019 | КП 2020-2022 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ВСЕГО выполнено: | ВСЕГО доля выполненных работ: | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено в 1 кв. | Доля выполненных работ в 1 кв. | Выполнено в 2 кв. | Доля выполненных работ в 2 кв. | Выполнено в 3 кв. | Доля выполненных работ в 3 кв. | Выполнено в 4 кв. | Доля выполненных работ в 4 кв. |  |
| 1 | г.Шарыпово | 16 | 2 | 14 |  |  | 2 | 14 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В связи с отсутствием в плане переданных объектов капитального ремонта, проанализировать уровень ведения работы по данному критерию не представляется возможным.

- Ведение претензионно-исковой работы:

В связи с отсутствием у Технического заказчика оснований для предъявления неустойки (штрафа, пени), проанализировать уровень ведения работы по данному критерию не представляется возможным.

- Взаимодействие с заявителями по вопросам приема, обработки обращений и заявлений в результате некачественного проведенного капитального ремонта, в том числе в период гарантийного срока, причинения ущербов и принятия мер, направленных на их урегулирование:

Целевой показатель: количество фактически урегулированных предметов обращений либо количество, неправленых в адрес подрядной организации требований о необходимости, урегулирования предмета обращения

| № п/п | Наименование показателя | Количество обращений | Количество урегулированных предметов обращений | Доля фактического значения | Балльная оценка показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взаимодействие с заявителями по вопросам приема, обработки обращений и заявлений в результате некачественного проведенного капитального ремонта | 11 | 7 | 64% | 1 |

Итоговая оценка результативности (по 1 критерию): 1

Оценка результативности и эффективности деятельности технических заказчиков_ г. Зеленогорск

Договор от 15.06.2020 № 6 о передаче функций технического заказчика заключен с МКУ "Служба единого заказчика- застройщика" города Зеленогорска в отношении МКД, включенных в краткосрочный план 2017-2019 гг. и 2020-2022гг.

- Своевременное завершение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов:

План 24 МКД, в том числе 23 из КСП 2017-2019, 1 из КСП 2020-2022.

Из 24 объектов прошлого периода по 20 работы завершены, 2 находятся в работе, по 1 требуется инструментальное обследование.

| № п/п | Муниципальное образование | ВСЕГО: | в т.ч. |  | ПЛАН 2020 года |  |  |  | ВЫПОЛНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Балльная оценка показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КП 2016- 2019 | КП 2020-2022 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ВСЕГО выполнено: | ВСЕГО доля выполненных работ: | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено в 1 кв. | Доля выполненных работ в 1 кв. | Выполнено в 2 кв. | Доля выполненных работ в 2 кв. | Выполнено в 3 кв. | Доля выполненных работ в 3 кв. | Выполнено в 4 кв. | Доля выполненных работ в 4 кв. |  |
| 1 | г.Зеленогорск | 24 | 23 | 1 | 3 |  | 21 |  | 20 | 83% | 2 | 67% | 6 |  | 7 | 33% | 5 |  | 2 |

- Ведение претензионно-исковой работы

Целевой показатель: количество фактически предъявленных неустоек

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |  | Статус оплаты |  |  |  | Доля фактического значени* | Балльная оценка показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начислено неустойки (штрафа, пени) |  | Фактически предъявлено (штрафа, пени) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплачено |  | не оплачено |  |  |  |
|  |  | ед. | сумма (млн. руб.) | ед. | сумма (млн. руб.) | ед. | сумма (млн. руб.) | ед. | сумма (млн. руб.) |  |  |
| 1 | Ведение претензионно- исковой работы | 9 | 1,6 | 9 | 1,6 | 7 | 1,1 | 2 | 0,5 | 100% | 3 |

*Доля фактического значения определена как отношение «фактически предъявлено» к «начислено неустойки».

- Взаимодействие с заявителями по вопросам приема, обработки обращений и заявлений в результате некачественного проведенного капитального ремонта, в том числе в период гарантийного срока, причинения ущербов и принятия мер, направленных на их урегулирование:

Целевой показатель: количество фактически урегулированных предметов обращений либо количество, неправленых в адрес подрядной организации требований о необходимости, урегулирования предмета обращения

| № п/п | Наименование показателя | Количество обращений | Количество урегулированных предметов обращений | Доля фактического значения | Балльная оценка показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взаимодействие с заявителями по вопросам приема, обработки обращений и заявлений в результате некачественного проведенного капитального ремонта | 3 | 1 | 33% | 0 |

Итоговая оценка результативности (по 3 критериям): 1,7

Оценка результативности и эффективности деятельности технических заказчиков_ г. Енисейск

Договор от 16.03.2020 № 5 о передаче функций технического заказчика заключен с администрацией города Енисейска в отношении МКД, включенных в краткосрочный план 2020-2022гг.

- Своевременное завершение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов:

План 3 МКД, в том числе 0 из КСП 2017-2019, 3 из КСП 2020-2022.

Объекты текущего 3-ех летнего периода в работу технического заказчика не переданы Фондом.

| № п/п | Муниципальное образование | ВСЕГО: | в т.ч. |  | ПЛАН 2020 года |  |  |  | ВЫПОЛНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Балльная оценка показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КП 2016- 2019 | КП 2020-2022 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ВСЕГО выполнено: | ВСЕГО доля выполненных работ: | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено в 1 кв. | Доля выполненных работ в 1 кв. | Выполнено в 2 кв. | Доля выполненных работ в 2 кв. | Выполнено в 3 кв. | Доля выполненных работ в 3 кв. | Выполнено в 4 кв. | Доля выполненных работ в 4 кв. |  |
| 1 | г.Енисейск | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В связи с отсутствием в плане 1-2 кв. объектов капитального ремонта, проанализировать уровень ведения работы по данному критерию не представляется возможным.

- Ведение претензионно-исковой работы:

В связи с отсутствием у Технического заказчика оснований для предъявления неустойки (штрафа, пени), проанализировать уровень ведения работы по данному критерию не представляется возможным.

3.	Взаимодействие с заявителями по вопросам приема, обработки обращений и заявлений в результате некачественного проведенного капитального ремонта, в том числе в период гарантийного срока, причинения ущербов и принятия мер, направленных на их урегулирование:

В связи с отсутствием обращений в адрес Технического заказчика, проанализировать уровень ведения работы по данному критерию не представляется возможным.

Оценка результативности и эффективности деятельности технических заказчиков _ г. Лесосибирск

Договор от 14.02.2020 № 1 о передаче функций технического заказчика заключен с администрацией города Лесосибирска в отношении МКД, включенных в краткосрочный план 2020-2022гг.

- Своевременное завершение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов:

План 38 МКД, в том числе 0 из КСП 2017-2019, 38 из КСП 2020-2022.

Объекты текущего 3-ех летнего периода в работу технического заказчика не переданы Фондом.

| № п/п | Муниципальное образование | ВСЕГО: | в т.ч. |  | ПЛАН 2020 года |  |  |  | ВЫПОЛНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Балльная оценка показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КП 2016- 2019 | КП 2020-2022 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ВСЕГО выполнено: | ВСЕГО доля выполненных работ: | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено в 1 кв. | Доля выполненных работ в 1 кв. | Выполнено в 2 кв. | Доля выполненных работ в 2 кв. | Выполнено в 3 кв. | Доля выполненных работ в 3 кв. | Выполнено в 4 кв. | Доля выполненных работ в 4 кв. |  |
| 1 | г.Лесосибирск | 38 | 0 | 38 |  |  |  | 38 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В связи с отсутствием в плане переданных объектов капитального ремонта, проанализировать уровень ведения работы по данному критерию не представляется возможным.

- Ведение претензионно-исковой работы:

В связи с отсутствием у Технического заказчика оснований для предъявления неустойки (штрафа, пени), проанализировать уровень ведения работы по данному критерию не представляется возможным.

- Взаимодействие с заявителями по вопросам приема, обработки обращений и заявлений в результате некачественного проведенного капитального ремонта, в том числе в период гарантийного срока, причинения ущербов и принятия мер, направленных на их урегулирование:

Целевой показатель: количество фактически урегулированных предметов обращений либо количество, неправленых в адрес подрядной организации требований о необходимости, урегулирования предмета обращения

| № п/п | Наименование показателя | Количество обращений | Количество урегулированных предметов обращений | Доля фактического значения | Балльная оценка показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взаимодействие с заявителями по вопросам приема, обработки обращений и заявлений в результате некачественного проведенного капитального ремонта | 26 | 26 | 100% | 3 |

Итоговая оценка результативности (по 1 критерию): 3

Оценка результативности и эффективности деятельности технических заказчиков_ г. Норильск

Договор от 08.08.2020 № 8 о передаче функций технического заказчика заключен с Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Норильска» в отношении МКД, включенных в краткосрочный план 2017-2019 гг. и 2020-2022гг.

- Своевременное завершение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов:

План 62 МКД, в том числе 19 из КСП 2017-2019, 43 из КСП 2020-2022.

По объектам текущего периода завершены работы на 19 объектах, 8 в работе у технического заказчика, остальные объекты в работу технического заказчика не переданы Фондом. Из 19 объектов прошлого периода 14 завершено ремонтом, 1 в работе у технического заказчика, 4 объекта отнесены к объектам культурного наследия, и подрядчики будут определены Фондом капитального ремонта.

| № п/п | Муниципальное образование | ВСЕГО: | в т.ч. |  | ПЛАН 2020 года |  |  |  | ВЫПОЛНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Балльная оценка показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КП 2016- 2019 | КП 2020-2022 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ВСЕГО выполнено: | ВСЕГО доля выполненных работ: | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено в 1 кв. | Доля выполненных работ в 1 кв. | Выполнено в 2 кв. | Доля выполненных работ в 2 кв. | Выполнено в 3 кв. | Доля выполненных работ в 3 кв. | Выполнено в 4 кв. | Доля выполненных работ в 4 кв. |  |
| 1 | г. Норильск | 62 | 19 | 43 | 2 | 4 | 13 | 43 | 33 | 53% | 2 | 100% | 7 | 175% | 7 | 54% | 17 | 40% | 1 |

- Ведение претензионно-исковой работы:

В связи с отсутствием у Технического заказчика оснований для предъявления неустойки (штрафа, пени), проанализировать уровень ведения работы по данному критерию не представляется возможным.

- Взаимодействие с заявителями по вопросам приема, обработки обращений и заявлений в результате некачественного проведенного капитального ремонта, в том числе в период гарантийного срока, причинения ущербов и принятия мер, направленных на их урегулирование:

Целевой показатель: количество фактически урегулированных предметов обращений либо количество, неправленых в адрес подрядной организации требований о необходимости, урегулирования предмета обращения

| № п/п | Наименование показателя | Количество обращений | Количество урегулированных предметов обращений | Доля фактического значения | Балльная оценка показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взаимодействие с заявителями по вопросам приема, обработки обращений и заявлений в результате некачественного проведенного капитального ремонта | 10 | 9 | 90% | 2 |

Итоговая оценка результативности (по 2 критериям): 1,5

Оценка результативности и эффективности деятельности технических заказчиков_ г. Минусинск

Договор от 11.03.2020 № 4 о передаче функций технического заказчика заключен с Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства» города Минусинска в отношении МКД, включенных в краткосрочный план 2017-2019 гг. и 2020-2022 гг.

- Своевременное завершение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов:

План 21 МКД, в том числе 2 из КСП 2017-2019, 19 из КСП 2020-2022.

По объектам текущего периода на 3 объектах работы завершены, 1 признан аварийным, остальные объекты в работу технического заказчика не переданы Фондом. На 2 объектах прошлого периода работы полностью завершены.

| № п/п | Муниципальное образование | ВСЕГО: | в т.ч. |  | ПЛАН 2020 года |  |  |  | ВЫПОЛНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Балльная оценка показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КП 2016- 2019 | КП 2020-2022 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ВСЕГО выполнено: | ВСЕГО доля выполненных работ: | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено в 1 кв. | Доля выполненных работ в 1 кв. | Выполнено в 2 кв. | Доля выполненных работ в 2 кв. | Выполнено в 3 кв. | Доля выполненных работ в 3 кв. | Выполнено в 4 кв. | Доля выполненных работ в 4 кв. |  |
| 1 | г.Минусинск | 21 | 2 | 19 | 1 |  | 1 | 19 | 5 | 24% | 1 | 100% |  |  |  |  | 4 | 21% |  |

В связи с отсутствием переданных объектов капитального ремонта, проанализировать уровень ведения работы по данному критерию не представляется возможным.

- Ведение претензионно-исковой работы:

Целевой показатель: количество фактически предъявленных неустоек

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |  | Статус оплаты |  |  |  | Доля фактического значения* | Балльная оценка показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начислено неустойки (штрафа, пени) |  | Фактически предъявлено (штрафа, пени) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплачено |  | не оплачено |  |  |  |
|  |  | ед. | сумма (млн. руб.) | ед. | сумма (млн. руб.) | ед. | сумма (млн. руб.) | ед. | сумма (млн. руб.) |  |  |
| 1 | Ведение претензионно- исковой работы | 3 | 0,4 | 3 | 0,4 | 3 | 04 | - | 0 | 100% | 3 |

*Доля фактического значения определена как отношение «фактически предъявлено» к «начислено неустойки».

- Взаимодействие с заявителями по вопросам приема, обработки обращений и заявлений в результате некачественного проведенного капитального ремонта, в том числе в период гарантийного срока, причинения ущербов и принятия мер, направленных на их урегулирование:

Целевой показатель: количество фактически урегулированных предметов обращений либо количество, неправленых в адрес подрядной организации требований о необходимости, урегулирования предмета обращения

| № п/п | Наименование показателя | Количество обращений | Количество урегулированных предметов обращений | Доля фактического значения | Балльная оценка показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взаимодействие с заявителями по вопросам приема, обработки обращений и заявлений в результате некачественного проведенного капитального ремонта | 4 | – | 0% | 0 |

Итоговая оценка результативности (по 2 критериям): 1,5

Оценка результативности и эффективности деятельности технических заказчиков_ г. Красноярск

Договор от 07.07.2020 № 7 о передаче функций технического заказчика заключен с администрацией города Красноярска в отношении МКД, включенных в краткосрочный план 2016 г., 2017-2019 гг. и 2020-2022 гг.

- Своевременное завершение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов:

| № п/п | Муниципальное образование | ВСЕГО: | в т.ч. |  | ПЛАН 2020 года |  |  |  | ВЫПОЛНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Балльная оценка показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КП 2016- 2019 | КП 2020-2022 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ВСЕГО выполнено: | ВСЕГО доля выполненных работ: | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено в 1 кв. | Доля выполненных работ в 1 кв. | Выполнено в 2 кв. | Доля выполненных работ в 2 кв. | Выполнено в 3 кв. | Доля выполненных работ в 3 кв. | Выполнено в 4 кв. | Доля выполненных работ в 4 кв. |  |
| 1 | г.Красноярск | 457 | 232 | 225 | 108 | 102 | 123 | 124 | 301 | 66% | 67 | 62% | 78 | 76% | 66 | 54% | 90 | 73% | 1 |

- Ведение претензионно-исковой работы:

Целевой показатель: количество фактически предъявленных неустоек

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |  | Статус оплаты |  |  |  | Доля фактического значения* | Балльная оценка показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начислено неустойки (штрафа, пени) |  | Фактически предъявлено (штрафа, пени) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплачено |  | не оплачено |  |  |  |
|  |  | ед. | сумма (млн. руб.) | ед. | сумма (млн. руб.) | ед. | сумма (млн. руб.) | ед. | сумма (млн. руб.) |  |  |
| 1 | Ведение претензионно- исковой работы | 163 | 5,1 | 139 | 2,7 | 83 | 0,5 | 80 | 4,6 | 87% | 2 |

*Доля фактического значения определена как отношение «фактически предъявлено» к «начислено неустойки».

- Взаимодействие с заявителями по вопросам приема, обработки обращений и заявлений в результате некачественного проведенного капитального ремонта, в том числе в период гарантийного срока, причинения ущербов и принятия мер, направленных на их урегулирование:

Целевой показатель: количество фактически урегулированных предметов обращений либо количество, неправленых в адрес подрядной организации требований о необходимости, урегулирования предмета обращения

| № п/п | Наименование показателя | Количество обращений | Количество урегулированных предметов обращений | Доля фактического значения | Балльная оценка показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взаимодействие с заявителями по вопросам приема, обработки обращений и заявлений в результате некачественного проведенного капитального ремонта | 40 | 14 | 35% | 0 |

Итоговая оценка результативности (по 3 критериям): 1

Итоговая оценка результативности и эффективности деятельности технических заказчиков за период 2020 г.

| № п/п | МО | Балльная оценка показателя |  |  | Итоговая оценка результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Своевременное завершение работ по КР | Ведение претензионно-исковой работы | Взаимодействие с заявителями по вопросам приема, обращений в результате некачественного проведенного капитального ремонта |  |
| 1 | г. Зеленогорск | 2 | 3 | 0 | 1,7 |
| 2 | г. Минусинск | - | 3 | 0 | 1,5 |
| 3 | г. Норильск | 1 | - | 2 | 1,5 |
| 4 | г. Ачинск | - | 2 | 3 | 2,5 |
| 5 | г. Шарыпово | - | - | 1 | 1 |
| 6 | г. Красноярск | 1 | 2 | 0 | 1,5 |
| 7 | г. Лесосибирск | - | - | 3 | 3 |
| 8 | г. Енисейск | - | - | - | - |

В связи с отсутствием переданных объектов капитального ремонта (или части) объективно оценить уровень качества осуществления функций технического заказчика г. Шарыпово, г. Ачинска, г. Минусинска, г. Лесосибирска и г. Енисейска, без основного критерия- «своевременное завершение работ по КР», не представляется возможным.

Уровень качества осуществления функций технического заказчика муниципальными образованиями г. Норильска, г. Зеленогорска и г. Красноярска оценивается как удовлетворительный.

Учитывая объективные причины не выполнения плановых показателей, не зависящие от деятельности технических заказчиков, Региональным фондом планируется продолжить в 2021 году совместную работу с органами местного самоуправления как техническими заказчиками.

Вывод: Функции технического заказчика сохраняются за органами местного самоуправления.